## Riesgos
Consecutivo | Descripción del riesgo | Plan de mitigación | Impacto (1-5) | Probabilidad (25% - 100%) | Riesgo
1 | Existe la posibilidad que desde el negocio se requiera cambiar la cantidad de ganadores en el sorteo debido a que alguno de los ganadores actuales no se contacte para reclamar el premio. | Considerar este escenario, teniendo un segundo ganador por cada una de las cuentas para garantizar que en el caso que no se contacte alguno de los ganadores, la cuenta tenga quien lo reclame. | 5 | 25% | 1.25
2 | Los clientes al no ver una variedad mucho más amplia de productos o no ver bicicletas directamente puede que no escojan ninguno de los productos. | En un próximo release añadir más productos o añadir una descripción más especifica al inicio de la página para informar que es exactamente lo que se ofrece. | 3 | 25% | 0.75
3 | La preferencia de los clientes por las aplicaciones móviles en lugar de una web podría hacer que los ganadores no ingresen a la página. También se menciona la compatibilidad con varios navegadores. | Además de incluir un responsive design para varios dispositivos, se debería tener en cuenta la posibilidad de hacer el desarrollo de la aplicación móvil | 3 | 25% | 0.75

## Alcance
ALCANCE
Un flujo típico comenzaría al realizar el login, luego en la página de inicio, buscando uno o más productos, revisándolos, agregando productos al carrito de compra, completando los detalles del pedido y de pago y, por último, enviando el pedido. Para lo cuál identificamos las siguientes transacciones: - Se realice el logueo satisfactorio según los datos de cada usuario. - Agregar un artículo al carrito: el carro debe actualizarse con el artículo, nombre, imagen y precio correcto. - Aumentar la cantidad del artículo desde el carrito: el precio debe actualizarse para reflejar la cifra correcta. - Agregar el mismo artículo varias veces: debe haber un artículo en el carrito, pero la cantidad debe reflejar el número de adiciones y el precio total debe reflejar la suma del precio de cada artículo. - Agregar varios elementos de diferentes tipos: para cada elemento agregado deberíamos ver el nombre, la imagen, el precio correspondiente y el precio total de todos los artículos. - Eliminar algunos elementos del carrito: debería actualizarse mostrando los artículos existentes en el carro y el precio total debería reflejar la nueva suma. - Eliminar todos los artículos del carrito: el saldo del carrito debe ser cero y no se deben mostrar artículos en el carrito. De los anteriores se planean realizar pruebas manuales para garantizar la funcionalidad de cada uno de los botones de la página, también para la transacción 4 se planea realizar la automatización de la misma ya que en esta se estaría cubriendo el flujo del proceso (Prueba E2E) Supuestos y limitaciones Se cuenta con los permisos requeridos para ejecutar las pruebas sobre los archivos, programas y/o librerías que intervienen con el funcionamiento del sistema. Se cuentan con los usuarios y perfiles adecuados, los cuales tienen acceso a los elementos y procesos necesarios para el proceso de certificación. Para efecto de la ejecución de pruebas en el ambiente de certificación, se cuenta con datos similares a los existentes en producción, esto para cada una de las áreas funcionales que son objetos de prueba, estos se solicitarán y crearán en conjunto con el analista de desarrollo. Cualquier otra validación que no esté incluida dentro de este plan de prueba y los diseños de casos y/o bugs eventualmente reportados, no hacen parte del alcance de esta prueba. Es de suponer que el alcance de la prueba está definido por la documentación enviada y que dicha documentación y la funcionalidad descrita del aplicativo en ella ya fueron aprobadas por el usuario. Además, este mismo alcance está más delimitado aún por los diseños en los casos de prueba.

## EscenariosPrueba
Feature: Compra de articulos por el portal web
Scenario: Como usuario existente y habilitado en el portal quiero realizar la compra de varios articulos para que los envíen a mi código postal GIVEN: Un usuario se autentiqué existosamente WHEN: Confirma la compra de algunos artículos AND: La información de envío THEN: Debe ver un mensaje de envío exitoso
Scenario: Como usuario inexistente en el portal quiero realizar la compra de varios articulos para que los envíen a mi código postal GIVEN: Un usuario no pueda autenticarse WHEN: Ingresa al portal THEN: Debe ver un mensaje de error de registro
Scenario: Como usuario existente en el portal quiero eliminar un articulo de mi carrito para finalizar mi compra GIVEN: Un usuario autenticado WHEN: Quiere eliminar un articulo de su carrito THEN: Debe ver el precio actualizado

## Estimacion
ESTIMACIÓN: PERT
Teniendo en cuenta las transacciones que existen por probar, vamos a definir nuestra unidad de tiempo en días laborales(8 horas diarias de lunes a viernes), siendo así que los tiempos para llevar a cabo el testeo de la aplicación serían los siguientes: - Valor Optimista : 5 días - Valor Pesimista: 8 días - Valor más probable: 6 días Entonces el cálculo mediante PERT sería: :(5+8+4*6)/6 = 6,16. Por lo cual podemos decir que la duración total para cumplir las actividades definidas en el alcance vendría a ser aproximadamente de 6 días y 2 horas laborales.

## HistoriaUsuario
HISTORIAS DE USUARIO
Nombre: Pruebas logueo del usuario "standard_user" Descripción: Como usuario del sistema quiero ingresar con las credenciales asignadas para realizar la compra de articulos. Criterios de Aceptación: -El usuario debe loguearse exitosamente con las credenciales asignadas. - En caso de usar una credencial diferente el usuario no podrá loguearse. - El usuario deberá loguearse de nuevo en caso de cerrar el navegador - El usuario no tendrá habilitada la opción de cambio de contraseña.
Nombre: Pruebas funcionales de la visualización de los productos Descripción: Como usuario existente y habilitado del sistema quiero visualizar correctamente las imagenes de los productos para realizar la compra de los mismos. Criterios de Aceptación: -El usuario deberá visualizar correctamente las imagenes de los productos en la pantalla de inicio y en la pantalla del producto. - Las imagenes deben tener una buena resolución. - Las imagenes no deberan visualizarse en el carrito
Nombre: Pruebas añadir y eliminar del carrito Descripción: Como usuario existente y habilitado del sistema quiero ver como se actualiza el carrito cuando añado o elimino articulos para realizar la compra. Criterios de Aceptación: -El usuario podrá agregar varios articulos al carrito. - Cuando se añada un nuevo articulo diferente a los ya existente en el carrito deberá quedar en ultima posición. - El usuario podrá eliminar todos los artículos del carrito.

## ReporteBugs
NOMBRE DEL BUG | DESCRIPCIÓN | PASO A PASO | DATA USADA | PRIORIDAD | SEVERIDAD | EVIDENCIAS | COMPORTAMIENTO ESPERADO
Error imágenes de los productos no cargan | Luego de realizar el logueo y estar en la pantalla de inicio las imágenes de los productos no cargan correctamente. | 1) Ingresar con el usuario "problem_user" 2) En la página de inicio se visualizan el error en las imágenes | User: problem_user Password:secret_sauce | Urgente | Crítica